## Sheet1
序号 | 工作内容 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 负责人 | 备注
1 | 客户关系管理模块 | 2014-10-18 |  | 汪人杰 | 供应商、客户信息、产品信息、报价管理
2 | 系统管理模块 | 2014-10-18 |  | 周桦 | 组织、人员、权限
3 | 销售管理部份功能内容讨论 | 2014-10-12 | 2014-10-12 | 郭俊、汪人杰 | 销售订单、销售收款
1 | 采购管理部份功能内容讨论 | 2014-10-19 |  | 郭俊、汪人杰 | 采购订单、物资基础信息
2 | 采购管理 | 2014-10-26 |  | 周桦 | 采购订单、物资基础信息管理
3 | 客户关系 | 2014-10-26 |  | 汪人杰 | 报价
4 | 销售管理 | 2014-10-31 |  | 汪人杰 | 销售订单、销售收款
5 | 采购功能交底 | 2014-10-20 |  | 郭俊、周桦 | 采购订单、物资基础信息管理