## Sheet1
序号 | 工作内容 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 负责人 | 备注
1 | 客户关系管理模块 | 2014-10-18 |  | 汪人杰 | 供应商、客户信息、产品信息、报价管理
2 | 系统管理模块 | 2014-10-18 |  | 周桦 | 组织、人员、权限
3 | 销售管理部份功能内容讨论 | 2014-10-12 | 2014-10-12 | 郭俊、汪人杰 | 销售订单、销售收款
1 | 采购管理部份功能内容讨论 | 2014-10-19 | 2014-10-19 | 郭俊、汪人杰 | 采购订单、物资基础信息
2 | 采购管理部份功能内容交底讨论 | 2014-10-20 | 2014-10-20 | 郭俊、周桦 | 采购订单、物资基础信息管理
3 | 采购管理 | 2014-10-26 |  | 周桦 | 采购订单、物资基础信息管理
4 | 客户关系 | 2014-10-26 |  | 汪人杰 | 产品报价单管理
5 | 销售管理 | 2014-11-08 |  | 汪人杰 | 销售订单、销售收款
6 | 系统管理 | 2014-10-20 | 2014-10-20 | 周桦 | 公司组织、人员管理、用户管理、角色管理、菜单权限、操作权限---（服务端功能）
| 产品报价单界面再次讨论 | 2014-10-26 | 41938 | 郭俊、汪人杰
| 询价单界面设计交底 | 2014-10-27 |  | 郭俊、周桦
| 采购订单数据库设计讨论 | 2014-10-27 |  | 郭俊、周桦
| 询价单数据库设计讨论 | 2014-10-27 |  | 郭俊、周桦
| MEMS数据库设计文档git更新 | 2014/10/26~27 |  | 郭俊 | 更新两次
| MEMS界面设计文档需求书编制 | 2014-11-08 |  | 郭俊 | 报价单、询价单、销售订单、采购订单等界面；系统管理数据库说明